## Stundenzettel
Datum | Dauer (Minuten) | Ticket Nummer | Status | Beschreibung
2018-06-28 | 185 | kein Ticket | Nicht Fertig | Fehler bei Mehrfachklassen im Rechnungswesen - Logik ändern im Rechungwessen => RechnungBetrag prüfen
2018-06-27 | 215 | kein Ticket | Fertig | Doppelbuchung für Leistungen entdeckt - Klasse der Leistung prüfen im Logik
2018-06-25 | 30 | kein Ticket | Fertig | Leistungserfassung: Feld Bezahl, BezahlhMit, und BezahlAm - löschen * (erforderlich) javascript
2018-06-25 | 245 | 3489064 | Fertig | Ausbildungsnachweis zeigt nur eine Klasse bei 3-fach Klasse - Logik ändert (setzen smartSchüler zurück)
2018-06-22 | 110 | 3489064 | Nicht Fertig | Ausbildungsnachweis zeigt nur eine Klasse bei 3-fach Klasse - die Funktion (Ausbildungsnachweis nach 2018) ist sehr kompliziert.
2018-06-20 | 140 | 3489064 | Nicht Fertig | Ausbildungsnachweis zeigt nur eine Klasse bei 3-fach Klasse - debug und überprüfungen den Fehler
2018-06-20 | 130 | kein Ticket | Fertig | Die checkbox im Ausbildungbescheinigung für den theoretischen Mindestunterricht - leeren den Checkbox am Anfang. - leeren auch den Checkbox im Ausbildungbescheinigung prak. XZY ABC Mindeststunden-Bestanden
2018-06-20 | 95 | kein Ticket | Nicht Fertig | Fehler bei Mehrfachklassen im Rechnungswesen - Ich brauche mehr Information (Datenbank) von Kunden und speche mit Herr Lange - debug
2018-06-19 | 165 | kein Ticket | Nicht Fertig | Fehler bei Mehrfachklassen im Rechnungswesen - Ich kann den Fehler nicht reproduziren
2018-06-15 | 80 | kein Ticket | Fertig | Fehler im Preislisten.getPreis
2018-06-15 | 90 | kein Ticket | Fertig | Fehler im Anpassen
2018-06-15 | 120 | kein Ticket | Fertig | Prüfungsübersicht praktisch unterteilt nach Lehrer
2018-06-13 | 40 | kein Ticket | Fertig | Fehler beim Lohnabrechnung - Aktivieren der Berechtigung für Lohnabrechnung (false-> true) - Aktulieren Status im Datenbank
2018-06-13 | 20 | kein Ticket | Fertig | Fehler im Leistungsuebersicht.CreateDataSet (System.NullReferenceException)
2018-06-13 | 230 | 7240869 | Fertig | Werbung auf der Schülerseite und Einstellmöglichkeit für Fahrlehrer - Status von der Werbung im Datenbank (mit checkbox) - Aktulieren Bilden im Datenbank
2018-06-07 | 120 | 7240869 | Nicht Fertig | Werbung auf der Schülerseite - Layout von der SchülerSeite ändern - Werbung anzeigen
2018-06-06 | 320 | 7240869 | Nicht Fertig | Einstellmöglichkeit für Fahrlehrer - Bilden hochladen und speichen im Datenbank - Ich speiche das Status von Werbung im Datenbank
2018-06-04 | 170 | 7240869 | Nicht Fertig | Einstellmöglichkeit für Fahrlehrer - Index Seite für Fahrlehrer der Bilden hochladen (links, rects, und unter) und Controller. - Es gibt ein Problem: + [checkbox] werkzeug funktioniert nicht
2018-05-30 | 220 | 4679722 | Nicht Fertig | Die Seite der Personendaten von Schüler - Rechnungen index Seite - Rechnungen PDF drucken
2018-05-28 | 120 | 4679722 | Nicht Fertig | Termine für Fahrstunden zu reservieren - Termin änder - Termin löschen
2018-05-28 | 280 | 4679722 | Nicht Fertig | Termine für Fahrstunden zu reservieren - Termin anzeigen (alle - index Seite) - Eine neue Termin machen
2018-05-25 | 150 | kein Ticket | Fertig | Überprüfungen Berechtigungfilter in alle Controller
2018-05-23 | 45 | 1551807 | Fertig | Ausbildungsnachweise2018 ist nicht richtig - Bearbeiten der Dokument von Ausbildungsnachweise2018
2018-05-23 | 420 | 4679722 | Nicht Fertig | Der Funktion für Schüler sich einzuloggen - Berechtigungfilter für Schüler
2018-05-18 | 150 | 4679722 | Nicht Fertig | Der Funktion für Schüler sich einzuloggen, ihre eigenen Daten zu sehen und sich Termine für Fahrstunden zu reservieren - Berechtigungfilter für Schüler
2018-05-16 | 480 | 4679722 | Nicht Fertig | Der Funktion für Schüler sich einzuloggen, ihre eigenen Daten zu sehen und sich Termine für Fahrstunden zu reservieren - Ausbildung anzeigen - Personendaten anzeigen - Personendaten ändern
2018-05-10 | 480 | 4679722 | Nicht Fertig | Der Funktion für Schüler sich einzuloggen, ihre eigenen Daten zu sehen und sich Termine für Fahrstunden zu reservieren - Neue Spalten im Schüler Tabelle: Inaktiv, Email, Benutzername, Passwort, PasswortWdh, Passwortsetzen. - Neu Benutzer für den Schüler anlegen. - Passwortzurücksetzen für Schüler
2018-05-09 | 120 | 9830362 | Nicht Fertig | Lohnabrechnung- bearbeiten - Drucken Seite -> Zeitraum
2018-05-09 | 75 | 1551807 | Fertig | Schülerauswahl and LehrerAuswahl Fehler ' - In "Schuelerszahlug anlegen" Seite, ein neues Attribut "width: 250px" hat hinzugefügt - In BuchungModal.cshtml - Schuelerkonto -> index.cshtml (javascript: Buchunganlegen)
2018-05-03 | 280 | kein Ticket |  | Direk Drucken Dokument an der Seite SchülerKonto
2018-05-02 | 210 | 9830362 | Nicht Fertig | Lohnabrechnung- bearbeiten - pdf Drucken
2018-04-29 | 300 | 9830362 | Nicht Fertig | Lohnabrechnung- bearbeiten - Grundlohn und Bruttolohn - Fahrstunden, Prüfungsfahrten, Th. Unterricht und Sonstiger Stunden
2018-04-25 | 240 | 9830362 | Fertig | Lohngruppen - leistungerfassung, Lohn - Löschen Lohnleistung mit null (0) Lohn
2018-04-18 | 360 | 9830362 | Nicht Fertig | Lohngruppen - Index Seite - Bearbeiten Seiten
2018-04-17 | 150 | 252769 | Nicht Fertig | Lohnabrechnung - Logik
2018-04-11 | 150 | 4894288 | Fertig | Das "Passwort vergessen"-funktion - Änderen Datenbank von Benutze
2018-04-09 | 360 | 252769 | Nicht Fertig | Lohnabrechnung - anlegen der Index Seite - anlegen den Controller
2018-04-04 | 120 | 4894288 | Nicht Fertig | Das "Passwort vergessen"-funktion - Änderen Datenbank von Benutze
2018-04-04 | 60 | 2212130 | Fertig | Das "Textverarbeitung" - Modul - von Phillips Branch nach master branch
2018-04-02 | 360 | 802827 | Fertig | Ausbildungsstatus von Schüler - Ändere Ausbildungsstatus wenn der Benutzer neue Leistung erstellt oder eine Leistung ändert.
2018-04-02 | 120 | kein Ticket | Nicht Fertig | Check and Merge Phillips Branch
2018-03-28 | 120 | 1551807 | Fertig | Ausbildungsnachweise und Fehler in SchuelerZahlung Seite - Änderen die Dokument Ausbildungsnachweise2018 (pdf crystal report) - In "Schuelerszahlug anlegen" Seite, ein neues Attribut "width: 180px" hat hinzugefügt
2018-03-28 | 480 | 4894288 | Nicht Fertig | Das "Passwort vergessen"-funktion - Änderen die "Passwort vergessen" Seite - Änderen Datenbank von Benutze
2018-03-27 | 360 | 2212130 | Fertig | Das "Textverarbeitung"-Modul - Änderen Dokument Textverarbeitung für alte Adresse - Änderen die "Edit" Seite
2018-03-16 | 480 | 2212130 | Nicht Fertig | Das "Textverarbeitung"-Modul - Änderen Dokument Textverarbeitung (pdf in Crystal Report) - Änderen die "Edit" Seite - Änderen Datei Drucken\TextVerarbeitung.cs
2018-03-15 | 60 | kein Ticket | Fertig | Theorie von C und C1 nicht gleich in Drucken->Ausbilding -> Ausbildungsnachweis2018
2018-03-14 | 60 | kein Ticket | Nicht Fertig | Theorie von C und C1 nicht gleich, evtl Standardwerte prüfen
2018-03-10 | 140 | kein Ticket | Fertig | - Schülerzahlungen werden als Ausgaben angezeigt
2018-03-10 | 60 | kein Ticket | Fertig | - Ausbildungsbescheinigung unter Drucken hat ein Problem. - Ich habe die PDF-Berichtsdatei geändert
2018-03-08 | 120 | 2212130 | Nicht Fertig | - Ich habe die Aufgabe angeschaut - Ich habe Herrn Lange eine Zeitschätzung gezuschikt
2018-03-07 | 45 | 361904 | Fertig | - Ich habe den Fehler geprüft
2018-03-06 | 75 | 1543296 | Fertig | - Ich habe die Abfrage in funktion ifasService.Logik.Rechnungswesen.Rechnungswesen.moeglicheRechnungUebersicht(...) optimiert
2018-03-06 | 270 | 1543296 | Nicht Fertig | - Änderen "Maximaler Server-Speicher" (Maximum Server Memory) auf den Standardwert 2147483647 MB in den Datenbank. - Ausführen die Abfrage "exec sp_updatestats" in SQL Datenbank. - In Web.config, ein neues Attribut executionTimeout="180" hat unter <httpRuntime> hinzugefügt. - Ich habe die Abfrage in funktion ifasService.Logik.Rechnungswesen.Rechnungswesen.moeglicheRechnungUebersicht(...) optimiert ==> Ich will das Ticket mit Herr Lange noch einmal überprüfen
2018-03-05 | 80 | kein Ticket | Fertig | Task von Herr Lange -Kommentare "//Ticket 1010" etc im Quellcode entfernen - Große Kommentarblöcke z.B. in AlleineOffenePostenliste.cs entfernen, wenn nicht benötigt - Indentation überprüfen - KontoController.DataTableRequest wieder überprüfen
2018-03-05 | 120 | 8456594 | Fertig | Dokument Checkliste auch unter Drucken hinzufügen - Checkliste für viele Fahrschüler - Dokument Checkliste: Rechtschreibfehler prüfen
2018-02-26 | 120 | 3268679 | Fertig | Eine Option "Zeitraumauswahl" wird für das Dokument "Leistungsübersicht" einfügen.
2018-02-24 | 180 | 8972377 | Fertig | fix Fehler in der Logik von dem Dokument Fahrlehrerabrechnung unter Buchhaltung. Der Report "Fahrlehreabrechnung.rpt" ändert sich.
2018-02-21 | 60 | kein Ticket | Fertig | Quellcode hochladen
2018-02-16 | 300 | 3534592 | Fertig | Eine neue Spalte "Aktiv" (True(default) / False) wird für Konten in der Datenbank eingefügt. - migrate Datenbank - eine neue Spalte "Status" in der Tabelle Konten (In dem Einstellungen -> Konten) - in der View Einstellungen -> Konten -> Edit
2018-02-13 | 390 | 8456594 | Fertig | In dem Schülerkonto unter dem Reiter "Summenanzeige": - Ein neuer Button wird einfügen , der das Dokument "Leistungsübersicht" ausdruckt. - Ein neuer Button wird einfügen, der das Dokument "offene Postenliste" ausdruckt. In dem Schülerkonto unter dem Reiter "Unterlagen": - Einen Button einfügt, der ein neues Dokument "Checkliste" ausdruckt.
2018-02-13 | 80 | 7958019 | Fertig | Eine neuer Button "Drucken" wird zu den Aktionen "Bearbeiten" und "Löschen" in der Tabelle erstellt. (In den Einstellungen => Punkt Preisliste)
2018-02-12 | 120 | kein Ticket | Fertig | Einarbeitung (mit Phillip)
2018-02-06 | 135 | kein Ticket | Fertig | Einarbeitung (mit Phillip)

## Tickets
Ticket Nummer | Beschreibung
7958019 | In den Einstellungen unter dem Punkt Preisliste soll es in der Tabelle die Möglichkeit geben die Preislisten direkt auszudrucken, also soll zu den Aktionen "Bearbeiten" und "Löschen" auch eine neue Funktion "Drucken" erstellt werden.
8456594 | In dem Schülerkonto unter dem Reiter "Summenanzeige" soll ein neuer Button eingefügt werden, der das Dokument "Leistungsübersicht" und "offene Postenliste" ausdruckt. In dem Reiter "Unterlagen" ebenfalls einen Button einfügen, der ein neues Dokument "Checkliste" ausdruckt, welches zeigt, welche Unterlagen des Schülers noch fehlen.
3534592 | Konten sollen in der Datenbank eine neue Spalte "Aktiv" (True(default) / False) haben, und in der View Einstellungen -> Konten -> Edit soll dieser Wert geändert werden können. In der View Konten -> Index soll dieser Wert in der Tabelle angezeigt werden und in der Konten-Logik sollen inaktive Konten in der Auswahlfunktion aussortiert werden.
8972377 | Fehler in der Logik von dem Dokument Fahrlehrerabrechnung unter Buchhaltung. Es werden keine Daten in den Report übertragen.
3268679 | Für das Dokument "Leistungsübersicht" muss es eine Option geben um eine Klassen- und Zeitraumauswahl zu ermöglichen.
9484720 | Für die Dokumente "Rechnung ..." soll eine Zeitraumauswahl ermöglicht werden.
kein Ticket | -